## 适老化改造项目
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 适老化改造项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 各旗县市（区）民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58 | 58 | 32.9 |  | 10 |  | 56.72% |  | 5.2
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 58 | 58 | 32.9 |  | — |  | 56.72% |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成580户特殊困难老年人家庭适老化改造，改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升。 |  |  |  |  | 已完成580户特殊困难老年人家庭适老化改造，改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升。2023年底部分资金未支付，完成验收后支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造户数 |  | 580户 | 580户 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 适老化改造项目产品或工程合格率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金下达及时率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 补助各旗县市区资金 |  | 58万元 | 58万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  | 无
|  | 社会效益 指标 | 特殊困难老年人生活便利性和安全性得到改善 |  | 改善效果良好 | 改善效果良好 | 15 |  | 15
|  | 生态效益 指标 |  |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 不断改善特殊困难老年人老年人的生活环境 |  | 持续推进 | 持续推进 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊困难适老化改造家庭的老年人满意度 |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 改进措施：继续提升养老服务水平
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.2

## 乡村振兴重点帮扶旗县农村养老服务设施建设项目
附件1
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 乡村振兴重点帮扶旗县农村养老服务设施建设项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 正镶白旗民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乡村振兴重点帮扶旗县农村养老服务设施建设资金用于正镶白旗2023年11处村级养老服务站建设及8处互助幸福院能力提升项目的建设,进一步完善养老服务站及幸福互助院养老服务功能，使农村牧区养老服务能力得到有效提升。 | [5 empty] | 乡村振兴重点帮扶旗县农村养老服务设施建设资金用于正镶白旗2023年11处村级养老服务站建设及8处互助幸福院能力提升项目的建设，该项目于2023年6月开始实施，2023年8月底该项目的室内改造（房屋维修）设施设备采购全部完成并通过验收及第三方审计，主要采购了棋牌桌、麻将桌、按摩椅、台球案、凳子、电视机、美容镜、理发桌等物品。资金使用情况：2024年1月已支付各类制度18755.00元，2024年2月已支付8处互助幸福院能力提升项目购买设施设备110622.09元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持村级养老服务站建设数量 |  |  | 11处 | 11处 | 10 |  | 10
|  |  | 互助幸福院能力提升项目数量 |  |  | 8处 | 8处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 养老服务设施验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目实施及资金使用时间 |  |  | 2023年 | 2023年至2024年 | 5 |  | 4 |  | 完成验收之后付款
|  |  | 资金下达及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 养老服务设施建设项目资金 |  |  | 20万元 | 20万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 农村牧区养老服务能力得到有效提升 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 积极应对人口老龄化，持续完善养老政策体系 |  |  | 持续完善 | 持续完善 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89

## 孤儿助学
附件1
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央福利彩票公益金资助孤儿助学项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 各旗县市（区）民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 5 |  | 10 |  | 25% |  | 2.5
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 20 | 20 |  | 5 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目实施暂行办法》（民办发〔2019〕24号）要求，对已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金（按季度发放）。2023年拟资助35名孤儿。 | [5 empty] | 2023年中央下拨我盟孤儿助学工程资金35万元，资助时限为2023年9至2024年7月学年，符合条件在读孤儿,按季度发放，2023年发放20万元，剩余资金2024年发放。其中西乌旗民政局按照2022年10月底预估入学人数申请资金，实际2名2023年9月未就读大学，资金未使用，资金结转，计划用于2024年符合条件的孤儿大学生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受孤儿助学人数 |  |  | 35人 | 23人 | 15 |  | 10 |  | 个别当年毕业的孤儿未考入资助范围的中专或高等学校，不符合资助条件
|  | 质量指标 | 受助孤儿符合资助条件比例 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  |  | 按季度发放 | 按季度发放 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 人均学年度补助标准 |  |  | 1万元 | 1万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为孤儿接受中专及高等教育提供了资金保障，让孤儿充分感受到党和政府的关爱和社会各界的支持 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 有效保证在校就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿正常的学习生活的保障年限 |  |  | 3-5年 | 3-5年 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.5

## 儿童福利机构建设项目
附件1
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 锡盟儿童福利机构建设项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 锡盟儿童福利院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持儿童福利机构建设，完善儿童福利机构设施设备建设。 | [5 empty] | 锡盟儿童福利院儿童福利机构建设项目已为改造儿童功能室装饰装修，项目已完成，资金已全部支出。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改善功能室和宿舍数量 |  |  | ≥4间 | 7间 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 改造工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金使用时间 |  |  | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 维修改造总成本 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 改善功能室使院内儿童有更好的康复训练及生活学习条件 |  |  | 条件明显改善 | 条件明显改善 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 持续完善孤残儿童保障政策，提升儿童福利机构生活条件 |  |  | 持续推进 | 持续推进 | 15 |  | 13 |  | 改进措施：持续完善孤残儿童保障政策，提升儿童福利机构生活条件的同时注重关心关爱及心灵成长
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 院内居住孤儿满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 殡葬设施设备购置
附件1
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 殡葬基础设施设备更新改造项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 正蓝旗民政局、东乌旗民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 121 | 121 | 60 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 121 | 121 | 60 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，通过支持殡葬基础设施更新改造，进一步改善了殡葬条件，优化殡葬环境。 |  |  |  |  | 正蓝旗资金用于殡仪馆告别大厅装修、购置400W柴油发电机组、铺装电热膜采暖、门前硬化，安装电动伸缩门、安装网围栏、高压外线、绿化和打井等工程；东乌旗资金用于殡仪馆改扩建项目。通过设备更新及改扩建项目，进一步改善了殡葬条件，优化殡葬环境，有效推进殡葬改革。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持殡葬基础设施设备更新改造旗县数量 |  | 2个 | 2个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2023年 | 2023年 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付时间 |  | 2023年 | 2023年至2024年 | 5 |  | 2.5 |  | 东乌旗新建殡仪馆项目已投入使用，目前正在办理资金支付手续。
|  | 成本指标 | 殡仪馆设备成本 |  | 18万元 | 18万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 推进殡葬改革，更好地满足人民群众对基本殡葬公共服务的需要 |  | 逐步提升殡葬公共服务 | 逐步提升殡葬公共服务 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 完善殡葬服务设施、加强殡葬管理，持续有效推进殡葬管理 |  | 持续推进 | 持续推进 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 92.5

## 社会工作和志愿服务项目—五社联动
附件1
项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 社会工作和志愿服务项目—“五社联动”
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 太仆寺旗民政局、东乌旗民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 20 | 20 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持中东乌旗、太仆寺旗地区部分乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务服务项目 |  |  |  |  | 太仆寺旗骆驼山镇“五社联动”试点工作在骆驼山镇已经取得一定的成效，其中已支持乡镇（街道）社会工作站1个，开展服务项目8个，培育社区社会组织（或团体）0个、志愿服务组织13个，为390名群众提供服务，开展个案服务60次、小组服务9次、社区服务1次、探28次，咨询解答5次，2024年1月24日支付5万元；东乌旗“五社联动”合同期限2023年12月16至2024年12月15日，已开展服务项目1个，志愿服务组织1个，为50名群众提供服务，开展个案服务1次、小组服务1次、社区服务1次，资金根据工作进度逐步拨付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持乡镇（街道）社会工作站 |  | 2个 | 2个 | 2 |  | 2
|  |  | 开展服务项目数量 |  | ≥10个 | 10个 | 2 |  | 2
|  |  | 小组服务 |  | ≥10个 | 10次 | 2 |  | 2
|  |  | 社区服务 |  | ≥2个 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 探访 |  | ≥28个 | 28次 | 2 |  | 2
|  |  | 咨询解答 |  | ≥5次 | 5次 | 2 |  | 2
|  |  | 培育社会组织 |  | 6个 | 6个 | 2 |  | 2
|  |  | 培育志愿服务组织（队伍） |  | 14个 | 14个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 志愿服务合格率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2023年 | 2023年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 补助太仆寺旗旗“五社联动”社工服务试点项目 |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
|  |  | 补助东乌旗“五社联动”社工服务试点项目 |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 以满足居民需求为导向,实现社区治理的专业化、精细化,让社区居民生活更有质感,幸福指数提升 |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 加快推动以完善基层治理为目标的市－旗县区－镇街－社区四级社会工作网络体系建设 |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥90% | 10 |  | 9
总分 | [6 empty] | 100 |  | 89