## 居家和社区养老设施建设
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 居家和社区养老服务设施建设资金
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 锡林浩特市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 23.41 |  | 10 |  | 29.3% |  | 3
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 80 | 80 |  | 23.41 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年继续建设了”两中心、一站点，有效覆宝力根街道、楚古兰街道2个城区街道10多个社区，为周边1万多名老年人提供居家和社区养老服务，实现城镇社区养老服务机构覆盖率达到90%以上。 | [5 empty] | 2022年建设了”两中心、一站点，有效覆宝力根街道、楚古兰街道2个城区街道10多个社区，为周边1万多名老年人提供居家和社区养老服务，实现城镇社区养老服务机构覆盖率达到90%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 居家和社区养老服务中心数量 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 居家和社区养老服务站数量 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 服务周边社区数量 |  |  | 10个 | 10个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 服务对象覆盖范围 |  |  | 1万人 | 1万人 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 城镇社区养老服务机构覆盖率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 资金使用率 |  |  | 100% | 29% | 10 |  | 3 |  | 2022年建设已完成，按合同约定进度付款
|  | 成本指标 | 装修工程款平米造价 |  |  | 0.0695 | 0.0695 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 为老年人提供居家和社区养老服务 |  |  | 显著 | 显著 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 积极应对人口老龄化，持续完善养老政策体系 |  |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 |  |  | ≥95% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86

## 五社连动
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社会工作和志愿服务项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 20 | 20 | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升社会工作者职业素养，壮大社会工作人才队伍规模，加快推动以完善基层治理为目标的市－旗县区－镇街－社区四级社会工作网络体系建设。 |  |  |  |  | 培育社区社会组织6个，志愿服务组织（队伍）12个；开展社会工作和志愿服务项目24个；为30名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务服务；开展个案服务35次、小组服务25次、社区服务8次、探访29次，咨询解答38次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会工作和志愿服务项目 |  | 24个 | 24个 | 4 |  | 4
|  |  | 开展个案服务 |  | 35次 | 35次 | 1 |  | 1
|  |  | 小组服务 |  | 25次 | 25次 | 1 |  | 1
|  |  | 社区服务 |  | 8次 | 8次 | 1 |  | 1
|  |  | 探访 |  | 29次 | 29次 | 1 |  | 1
|  |  | 咨询解答 |  | 38次 | 38次 | 1 |  | 1
|  |  | 培育社会组织 |  | 6个 | 6个 | 2 |  | 2
|  |  | 培育志愿服务组织（队伍） |  | 12个 | 12个 | 2 |  | 2
|  |  | 社会工作者职业水平考前培训 |  | 1次 | 0 | 2 |  | 0 |  | 当年未开展培训
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 当年未开展培训
|  |  | 资金使用率 |  | 100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 当年未开展培训
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 开展社会工作和志愿服务项目及培育社会组织和志愿服务组织（队伍） |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5
|  |  | 社会工作者职业水平考前培训 |  | 10万元 | 0 | 5 |  | 0 |  | 当年未开展培训
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升社会工作者职业素养，壮大社会工作人才队伍规模。 |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 加快推动以完善基层治理为目标的市－旗县区－镇街－社区四级社会工作网络体系建设 |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥85% | 10 |  | 9 |  | 项目当年未开展社会工作者职业水平考前培训
总分 | [6 empty] | 100 |  | 77

## 孤儿助学
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中央福利彩票公益金资助孤儿助学工程
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 13.75 |  | 10 |  | 39% |  | 3.9
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 35 | 35 |  | 13.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目实施暂行办法》（民办发〔2019〕24号）要求，对已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金（按季度发放）。2022年拟资助35名孤儿。 | [5 empty] | 2022年中央下拨我盟孤儿助学工程资金35万元，资助时限为2022年9月——2023年7月学年符合条件在读孤儿,按季度发放，2022年发放13.75万元，剩余资金2023年发放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受孤儿助学人数 |  |  | 35 | 28 | 15 |  | 12 |  | 个别当年毕业的孤儿未考入资助范围的中专或高等学校，不符合资助条件
|  | 质量指标 | 资金使用率 |  |  | 50% | 39% | 15 |  | 11.7
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  |  | 按季度发放 | 按季度发放 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 人均年度补助标准 |  |  | 1万元 | 1万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为孤儿接受中专及高等教育提供了资金保障，让孤儿充分感受到党和政府的关爱和社会各界的支持 |  |  | 显著 | 显著 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 有效地保证了在校就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿正常的学习生活，为他们完成学业打下了坚实的基础 |  |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.6

## 精神康复项目
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精神障碍社区康复站建设
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 26 | 26 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据民政部办公厅关于印发《“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目实施暂行办法》（民办发〔2019〕24号）要求，对已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，发放相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金（按季度发放）。2022年拟资助35名孤儿。 |  |  |  |  | 2022年中央下拨我盟孤儿助学工程资金35万元，资助时限为2022年9月——2023年7月学年符合条件在读孤儿,按季度发放，2022年发放13.75万元，剩余资金2023年发放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设精神障碍社区康复站数量 |  | 2 | 0 | 15 |  | 0 |  | 当年未实施项目
|  | 质量指标 | 资金使用率 |  | 100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 当年未实施项目
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 锡盟安神医院社区康复补助标准 |  | 18万元 | 18万元 | 5 |  | 5
|  |  | 锡林浩特市社区康复补助标准 |  | 8万元 | 8万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力提供多学科、多专业融合发展的社会服务。 |  | 显著 | 显著 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力，最终回归社会的重要途径 |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 0 |  | 项目当年未能为精神障碍患者提供服务
总分 | [6 empty] | 100 |  | 50

## 乡村振兴-老年福利
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 乡村振兴衔接专项:正镶白旗老年人福利项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 19 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 19 | 19 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购买敬老院厨房设施设备、优化养老服务中心布局，不断改善老年人的生活环境。 |  |  |  |  | 项目未实施
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 |  | 1 | 0 | 15 |  | 0 |  | 当年未实施项目
|  | 质量指标 | 资金使用率 |  | 100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 当年未实施项目
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 资金数量 |  | 19万元 | 19万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 不断改善老年人的生活环境，进一步提升老年人的幸福感 |  | 显著 | 改善 | 15 |  | 10 |  | 设施设备不完善，未能更好的提供服务
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 着力为敬老院老人创造一个优质的生活环境，使老人们老有所养、老有所乐、老有所医 |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 院民满意度 |  | ≥95% | ≥85% | 10 |  | 8 |  | 设施设备不完善，未能更好的提供服务
总分 | [6 empty] | 100 |  | 53

## 乡村振兴-残疾人福利
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 乡村振兴衔接专项:正镶白旗残疾人福利项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 8 | 8 |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购买康复辅助器具设备为正镶白旗符合条件的残疾人提供便利和健康，提升残疾人幸福指数。 |  |  |  |  | 为残疾人购买康复辅助器具设施设备，当年未能支付设备款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买康复辅助器具设备数量 |  | 16 | 16 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 资金使用率 |  | 100% |  | 15 |  | 0 |  | 当年未能支付资金
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 辅助器具设备成本 |  | 8 | 8 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为残疾人提供便利和健康，提升残疾人幸福指数。 |  | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 改善残疾人生活 |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 |  | ≧90% | ≧80% | 10 |  | 9 |  | 已购置康复辅助器具设备，但当年未能为残疾人提供服务
总分 | [6 empty] | 100 |  | 74

## 乡村振兴-儿童福利
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 乡村振兴衔接专项:正镶白旗儿童福利项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 5 | 5 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购买未成年人救助保护机构儿童玩教具用具设施设备，提升未成年人救护保护机构工作能力。 |  |  |  |  | 为未成年人购买玩教具用具设备47台套，当年未能支付设备款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买未成年人保护站设施设备数量 |  | 47 | 47 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 资金使用率 |  | 100% |  | 15 |  | 0 |  | 当年未能支付资金
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2022年 | 2022年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 设施设备成本 |  | 5 | 5 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为未成年人提供优良的环境 |  | 显著 | 显著 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 提升未成年保护站设施环境 |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 未成年满意度 |  | ≧90% | ≧80% | 10 |  | 9 |  | 已购置设施设备，但当年未能为未成年人提供服务
总分 | [6 empty] | 100 |  | 74

## 殡葬设施设备购置
附件1
项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 正蓝旗殡葬基础设施设备建设更新改造项目
主管部门 |  | 锡林郭勒盟民政局 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 | 110 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央彩票公益金 |  | 110 | 110 | 110 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，更好地满足人民群众对基本殡葬公共服务的需要，新建殡仪馆一处，中央福彩公益金资助殡仪馆购置设备，满足现行标准下的殡葬需要，推进殡葬业改革和发展。 |  |  |  |  | 用于殡仪馆设备购置，购买火化机专用高效尾气净化处理设备、炉膛加大型智能彩体拣灰火化机等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建殡仪馆数量 |  | 1 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 资金使用率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金下达时间 |  | 2022年 | 2022年 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付时间 |  | 2022年 | 2022年 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 殡仪馆设备成本 |  | 18万元 | 18万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，更好地满足人民群众对基本殡葬公共服务的需要。 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 完善殡葬服务设施、加强殡葬管理，推进社会精神文明建设 |  | 有效推进 | 有效推进 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100