## Sheet1
2023年中央集中彩票公益金使用情况表
序号 | 项目所属类别 | 盟市 | 旗县 | 项目名称 | 项目内容 | 项目周期 | 资金规模 （万元） | 截至2023年底累计支出 | 截至2024年6月25日累计支出 | 项目执行情况 | 实际效果 | 承担项目单位 | 联系人 | 联系方式
总 计 | [6 empty] | 254 | 112.9 | 160.615
一、老年人福利类 |  |  | 小 计 |  |  |  | 78 | 32.9 | 67.74
1 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 为全市69户特殊困难家庭老人进行适老化改造，主要包括厨房台面改造、地面防滑处理、购买护理床、适老化家具配置等，其中中央公益金补助6.9万元，每户1000元，按照合同约定支付资金。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 锡林浩特市民政局 | 王永会 | 13722092333
2 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 为25个特殊困难老年人家庭购买适老化辅助器具206件，其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 阿巴嘎旗民政局 | 白文妍 | 13947987541
3 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 完成25户特殊困难老年人家庭适老化改造，其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。项目已完成。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 苏尼特左旗民政局 | 伊如勒 | 15847922666
4 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年 | 6 | 6 | 6 | 完成60户特殊困难老年人家庭适老化改造，主要包括购买日常厨房、卫生间家电等用品。其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 苏尼特右旗民政局 | 杨瑞杰 | 13604794286
5 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 0.1 | 0 | 0.1 | 已完成2023年特殊困难老年人家庭适老化改造任务29户。其中上级资金每户补助1000元（中央公益金0.1万元，自治区彩票公益金2.8万元），已完工验收，资金支付申请已报送旗财政待财政支付。中央公益金实际补助1户。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 东乌珠穆沁旗民政局 | 张 强 | 18747931865
6 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 已完成特殊困难老年人家庭适老化改造65户，中央集中彩票公益金每户补助1000元，共6.5万元。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 西乌珠穆沁旗民政局 | 白雪枝 | 13947987541
7 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 2.4 | 0 | 0 | 已完成特殊困难老年人家庭适老化改造24户，其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 镶黄旗民政局 | 乌吉莫 | 15164972960
8 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 20.5 | 0 | 20.5 | 已完成特殊困难老年人家庭适老化改造205户，已按老人意愿分别购买家庭生活用品，包括热水器、多功能护理床、洗澡椅、可移动坐便椅、洗澡椅、助行器、卫生间防滑地胶等，其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。2023年适老化改造工作已全部完工并通过验收。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 正镶白旗民政局 | 布仁巴雅尔 | 15148527800
9 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年 | 10 | 10 | 10 | 已完成特殊困难老年人家庭适老化改100户，其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。 | 改造后使室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、安全监护智能、辅助器具适配，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 正蓝旗民政局 | 哈申其木格 | 15148527800
10 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 乌拉盖管理区 | 适老化改造项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 已完成特殊困难老年人家庭适老化改造6户，主要包括购买电冰箱2台，花洒2个，感应水龙头2个，摄像头1个，其中中央集中彩票公益金每户补助1000元。 | 改造后使如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护，特殊困难老年人生活便利性和安全性显著提升 | 乌拉盖管理区民政局 | 阚通拉嘎 | 15249500494
11 | 老年人福利 | 锡林郭勒盟 | 正镶白旗 | 乡村振兴重点帮扶旗县农村养老服务设施建设项目 | 资助特殊困难老年人家庭适老化改造 | 2023年-2024年 | 20 | 0 | 12.94 | 乡村振兴重点帮扶旗县农村养老服务设施建设资金用于正镶白旗2023年11处村级养老服务站建设及8处互助幸福院能力提升项目的建设，该项目于2023年6月开始实施，2023年8月底该项目的室内改造（房屋维修）设施设备采购全部完成并通过验收及第三方审计，主要采购了棋牌桌、麻将桌、按摩椅、台球案、凳子、电视机、美容镜、理发桌等物品。 | 室内改造及设施设备采购后，进一步完善了养老服务站及幸福互助院养老服务功能，农村牧区养老服务能力得到有效提升。 | 正镶白旗民政局 | 布仁巴雅尔 | 15148527800
二、儿童福利类 |  |  | 小计 |  |  |  | 35 | 20 | 27.875
1 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 盟本级 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 6 | 2.5 | 6 | 资助6名孤儿生活费等支出。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 锡盟儿童福利院 | 周丽 | 13722097575
2 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 3 | 1 | 2.25 | 资助符合条件的3名孤儿完成学业。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 锡林浩特市民政局 | 郭振东 | 18647919595
3 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 阿巴嘎旗 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 1 | 0 | 0.125 | 资助符合条件的1名孤儿完成学业，其中使用2022年度结转0.5万元指标中的0.375万元，2023年指标中的0.125万元，目前符合资助的大学生孤儿1名，按照学年度进行分批次拨付。资金结余0.875万元计划用于2024至2025学年符合条件的孤儿大学生。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 阿巴嘎旗民政局 | 张荣萍 | 13134795690
4 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 2 | 0.25 | 2 | 资助符合条件的1名孤儿大学生。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 苏尼特右旗民政局 | 李晓丽 | 0479-7229506
5 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2023-2024学年共资助符合孤儿助学条件的2名孤儿,每人2500元。一名孤儿2023年辍学，资金结余1万元计划用于下年符合条件的孤儿大学生。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 东乌珠穆沁旗民政局 | 乌日柴胡 | 18648047787
6 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 西乌珠穆沁旗 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 2 | 0 | 0 | 按照2022年10月底预估入学人数申请资金，实际2名2023年9月未就读大学，资金未使用，资金结转，计划用于下年符合条件的孤儿大学生。 | 资金用于2024年，保障符合条件的孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 西乌珠穆沁旗民政局 | 高娃 | 18647936689
7 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 镶黄旗 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 2 | 0.5 | 0.5 | 目前符合资助的大学生孤儿1名，按照学年度进行分批次拨付。资金结余1万元计划用于下年符合条件的孤儿大学生。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 镶黄旗民政局 | 达若汗 | 17647617749
8 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 多伦县 | 孤儿助学项目 | “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2023年9月--2024年7月 | 1 | 0.25 | 0.5 | 资助多伦县滦源镇1名孤儿，每季度2500元。 | 进一步保障了孤儿受教育的权利,帮助孤儿顺利完成学业 | 多伦县民政局 | 王霄 | 15647918993
9 | 儿童福利类 | 锡林郭勒盟 | 盟本级 | 儿童福利机构建设项目 | 儿童功能室改造提升，完成机构优化提质 | 2023年 | 15 | 15 | 15 | 锡盟儿童福利院儿童福利机构建设项目主要为改造儿童功能室装饰装修，项目已完成，资金已全部支出。 | 改善在院儿童学习生活康复环境，提升儿童福利机构养治教康安社会工作一体化高质量发展水平。 | 锡盟儿童福利院 | 周丽 | 13722097575
三、社会公益类 |  |  | 小 计 |  |  |  | 141 | 60 | 65
1 | 社会公益类 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 | 殡葬基础设施设备更新改造项目 | 正蓝旗殡仪馆附属工程 | 2023年 | 60 | 60 | 60 | 殡仪馆告别大厅装修、购置400W柴油发电机组、铺装电热膜采暖、门前硬化，安装电动伸缩门、安装网围栏、高压外线、绿化和打井等工程 | 通过工程实施，进一步完善了殡仪馆相关配套设施，提升殡仪馆服务功能，服务能力得到了有效提升。 | 正蓝旗民政局 | 刚照日格 | 13684734611
2 | 社会公益类 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 殡葬基础设施设备更新改造项目 | 东乌旗殡仪馆改扩建 | 2023年 | 61 | 0 | 0 | 新建殡仪馆项目已投入使用，目前正在办理资金支付手续。 | 进一步改善了殡葬条件，优化殡葬环境，并提高了殡葬管理和服务水平。 | 东乌旗民政局 | 徐风忠 | 15547976888
3 | 社会公益类 | 锡林郭勒盟 | 东乌珠穆沁旗 | 社会工作和志愿服务项目 | “五社联动”社工服务试点项目 | 2023年 | 10 | 0 | 0 | 2023年12月，东乌旗民政局与锡林郭勒盟蓝海社会工作服务中心签订协议。前后开展2次活动，入户调研16人，义诊义剪人数20人，满意度调查30人。 | 更好了解老人的生活需求，并针对性的开展服务，增强老年人幸福感。 | 东乌旗民政局 | 乌云娜布其 | 13847911366
4 | 社会公益类 | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 社会工作和志愿服务项目 | “五社联动”社工服务试点项目 | 2023年 | 10 | 0 | 5 | 太仆寺旗骆驼山镇“五社联动”试点工作在骆驼山镇取得一定的成效，其中支持乡镇（街道）社会工作站1个，开展服务项目8个，培育志愿服务组织13个，为390名群众提供服务，开展个案服务60次、小组服务9次、社区服务1次、探28次，咨询解答5次。 | 辅助器材使残疾老人生活更加便利，日用品为留守老人带来了方便。 | 太仆寺旗民政局 | 王海林 | 15148624479